УДК 330.15/ ББК65.053

Лебедева М. А.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЭКОЛОГИЯ» В 2021 ГОДУ

Аннотация

Целью исследования стала оценка результатов реализации национального проекта «Экология» в России. В ходе работы определено, что часть целевых показателей была достигнута в полном объеме, однако большинство выполнены только частично. Ключевыми проблемами в недостижении некоторых целевых показателей, по мнению автора, являются неустойчивая эпидемиологическая и геополитическая обстановка, а также изменения в порядке финансирования всех национальных проектов.

Ключевые слова: устойчивое развитие; национальный проект «Экология»; управление эколого-экономическим развитием; инфляция; накопленный вред окружающей среде.

В России, несмотря на глобальную политическую и экономическую нестабильность, использование природно-ресурсного потенциала, в частности ископаемого топлива и металлов остается важнейшим фактором экономического развития страны. Так, в 2021 году нефтегазовые доходы составили 38% (около 8 трлн рублей) всех доходов федерального бюджета. Поэтому сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала является одной из важных стратегических задач России. Другой стратегически важной задачей для РФ является обеспечение экологической безопасности как для природных систем с целью обеспечения условий для их функционирования, так и для населения для поддержания приемлемых условий проживания.

В 2018 году с целью усилить природоохранные действия страны был разработан национальный проект «Экология», который в настоящее время он реализуется уже четвертый год. Целью работы стала оценка результатов реализации национального проекта «Экология» в 2019–2021 году.

В 2019–2021 гг. был проведен большой объем работы. Так, к 2021 году восстановлено 12,8 тыс. га водных объектов, при запланированных 10,6 га, в бассейне Нижней Волги протяженность восстановленных объектов составила 779,4 км, при запланированных 583,5 км; увеличена площадь особо охраняемых природных территорий на 4,6 млн га, а число их посетителей превысило 10,6 млн человек обеспечен баланс площади вырубки и лесовосстановления (таблица 1).

Также следует отметить и те предпринятые меры, которые тоже оказали положительное влияние на состояние территории России, однако не позволили в полной мере достичь значений целевых показателей нацпроекта: это, прежде всего строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, благодаря которым почти 30% из всех образованных ТКО проходят предварительную обработку. Также в ходе реализации был ликвидирован ряд опасных объектов охраны накопленного вреда окружающей среде: в 2019 году – 48 объектов при запланированных 48 единицах, в 2021 году– 21 объект, при запланированных 67 объектах. Также были снижены сбросы загрязняющих веществ в водоемы и водотоки бассейна Нижней Волги до 2,48 млн м3, при запланированных 2,58 млн м3, ликвидировано 39 несанкционированных свалок в границах городов, при запланированных 76 единицах

Таблица 1. Основные результаты реализации национального проекта в 2019 и 2021 гг.

| № | Наименование показателя | Базовый 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Ф | %; +/- п.п. | П | Ф | %; +/- п.п. |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, ед. | 0,0 | 16 | 16 | 100,0 | 76 (42) | 39 | 51,3 (92,8) |
| 2 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ед. | 31 | 48 | 48 | 100,0 | 67 (66) | 21 | 31,3 (31,8) |
| 3 | Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, тыс. га. | - | 2,7 | 3,4 | 125,8 | 10,6 | 12,8 | 120,7 |
| 4 | Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом, км | 28,7 | 32,0 (91,5) | 97,2 | В 3,0 раза (106,1) | 230,0 (583,53) | 779,4 | В 3,4 раза (133,6) |
| 6 | Увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом, на млн га. | - | 3,0 (1,7) | 2,3 | 76,7 (135,3) | 4,0 | 4,6 | 115 |
| 7 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов,% | 7,0 | 12,0 (15,8) | 29,7 | 17,7 (13,9) | 38 (26,6) | - | - |
| 8 | Снижение объемов отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод нарастающим итогом, км3 | - | 3,2 | 3,2 | 100,1 | 2.58 | 2,481 | 98,8 |
| 9 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 73,0 | 64,4 | 80,70 | 125,3 | 80,4 | 109,5 | +29,1 |
| 10 | Ущерб от лесных пожаров, млрд руб. | 19,8 | 20,5 | 13,5 | 65,6 | 17,0 | 10,9 | 155,9 |
| 11 | Снижение совокупного объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ в городах- участниках проекта, % | 100 | 100 | 70,2 | -29,8 п.п. | 95 (96) | - | - |

На наш взгляд, ключевыми факторами в недостижении поставленных  целей в 2021 году стали: неустойчивая эпидемиологическая ситуация, а также изменения в финансировании реализации НП. Объем финансового обеспечения нацпроекта «Экология» на 2019-2024 гг. по сравнению с первоначальным паспортом сократился на 284,2 млрд. руб.: с 4041,04 до 3757,22 млрд. руб. (или на 7%; табл.2).

Отчасти это обусловлено исключением ФП «Чистая вода» и снижением финансирования всех федеральных проектов за исключением «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Так, из федерального бюджета сокращение финансирования составило 232,2 млрд рублей (33,1%), в то же время увеличилось финансирование за счет внебюджетных источников с 3,206 до 3,245 трлн рублей. Однако резкий рост инфляции 2019–2021 гг. практически полностью нивелировал это увеличение: бюджет в сопоставимых ценах был сокращен на 20%.

Таблица 2. Объем финансового обеспечения нацпроекта на 2019–2024 гг.

| Федеральный проект | Объем финансового обеспечения, млрд. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт проекта на 24.12.2018 | По данным на 27.01.2022 |  | Изменение |  |
|  | В текущих ценах | В текущих ценах | В ценах 2018 года | В текущих ценах | В ценах 2018 года |
| Чистая страна | 124,2 | 93,1 | 79,7 | 74,9 | 64,2 |
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | 296,2 | 434,9 | 372,7 | 146,8 | 125,8 |
| Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности | 36,4 | 39,5 | 33,9 | 108,5 | 93,0 |
| Чистый воздух | 500,1 | 363,6 | 311,6 | 72,7 | 62,3 |
| Чистая вода | 245,1 | - |  | - |  |
| Оздоровление Волги | 205,4 | 188,9 | 161,9 | 92,0 | 78,8 |
| Сохранение озера Байкал | 33,9 | 26,2 | 22,5 | 77,3 | 66,2 |
| Сохранение уникальных водных объектов | 15,2 | 13,3 | 11,4 | 87,5 | 75,0 |
| Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 98,4 | 84,3 |
| Сохранение лесов | 151 | 150,6 | 129,1 | 99,7 | 85,5 |
| Внедрение наилучших доступных технологий | 2427,3 | - | - | - | - |
| Итого | 4041,4 | 3757,2 | 3219,8 | 93,0 | 79,7 |

Также относительно финансирования стоит весьма остро проблема привлечения внебюджетных средств. В 2019 году компании инвестировали в реализацию национального проекта только 11% от запланированных на этот год средств, в 2020 году и того меньше – 2,7%.

Для решения проблемы недостаточного финансирования проекта на следующем этапе реализации проекта при выделении средств из федерального бюджета, важно индексировать направляемую сумму для нивелирования инфляционных процессов.

В 2022 году для адаптации к новым геополитическим условиям важно отразить в паспортах нацпроекта и региональных проектов аспект, касающийся импортозамещения необходимого оборудования или его закупки из дружественных стран для достижения поставленных целей. В связи с ситуацией, сложившейся весной 2022 года, необходимо предусмотреть возможность организации отечественных разработок соответствующих экологических технологий, их производства и последующего применения в хозяйственной деятельности.

Библиографический список

Лебедева М.А. Направления эколого-экономического развития России. Вопросы территориального развития. 2020. Том 8. № 5. DOI: 10.15838/tdi.2020.5.55.6 URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28749.

Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.В., Смирнова Т.Г. Проблемы экономического роста территории. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. С. 170.

Информация об авторе

Лебедева М.А. (Вологда, Россия) – младший научный сотрудник, Вологодский научный центр Российской академии наук, ул. Горького, 56а, Вологда, 160014, Россия, lebedevamarina1@mail.ru.

Lebedeva M. A.

RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «ECOLOGY» IN 2021

Abstract

The purpose of the study was to evaluate the results of the implementation of the national project "Ecology" in Russia. In the course of the work, it was determined that some of the targets were fully achieved, but most were only partially fulfilled. According to the author, the key problems in not achieving some targets are the unstable epidemiological and geopolitical situation, as well as changes in the financing of all national projects.

Keywords: sustainable development; national project "Ecology"; management of ecological and economic development; inflation; accumulated environmental damage.

References

Lebedeva M.A. Directions of ecological and economic development of Russia. Issues of territorial development. 2020. Vol. 8. No. 5. DOI: 10.15838/tdi.2020.5.55.6 URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28749.

Uskova T.V., Lukin E.V., Vorontsova T.V., Smirnova T.G. Problems of economic growth of the territory. Vologda: ISERT RAS, 2013. p. 170.

Information about the author

Lebedeva M.A. (Vologda, Russia) – Junior Researcher, Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Gorky str., 56a, Vologda, 160014, Russia, lebedevamarina1@mail.ru.

Опубликован паспорт национального проекта «Жильё и городская среда». Правительство Российской Федерации. URL: http://government.ru/info/35560/ (Дата обращения: 10.05.2022).

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: http://budget.gov.ru/epbs/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page586.jspx?message=eyJJTkRfcGFyYW1QZXJpb2QiOnsibmFtZSI6IklORF9wYXJhbVBlcmlvZCIsInZhbHVlIjoiMjAyMi0wMS0yNFQwMDowMDowMC4wMDBaIiwidHlwZSI6IkRBVEUifSwicHJvamVjdFBhcmFtIjp7Im5hbWUiOiJwcm9qZWN0UGFyYW0iLCJ2YWx1ZSI6IkYiLCJ0eXBlIjoiU1RSSU5HIn0sIm1hcmtQYXJhbSI6eyJuYW1lIjoibWFya1BhcmFtIiwidmFsdWUiOiIxMDQ2IiwidHlwZSI6IlNUUklORyJ9fQ%3D%3D&_adf.ctrl-state=u9zuw2ayk_54&regionId=45 (Дата обращения: 5.04.2022).

Бодров В. Воздух, мусор, тормоза: почему пробуксовывает нацпроект «Экология». Федерал Пресс. URL:

https://fedpress.ru/article/2803980/ (дата обращения 20.07.2022)