Белоусова Е.С.

Проблемы реализации национальных проектов

Аннотация: Общество всегда нуждалось в определенной помощи со стороны государства, а в нынешних быстроменяющихся условиях и непредвиденных обстоятельствах, таких как коронавирусная инфекция или проведение специальной военной операции – всё это еще больше демонстрирует данную необходимость. С начала 2000х годов наше государство оказывает данное содействие через национальные проекты, однако сначала это были различные концепции и программы стратегического развития страны, а именно – федеральные целевые программы. Только в 2006 году начали реализовывать национальные проекты в современном для нас понимании – "Здоровье", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Образование" и "Развитие агропромышленного комплекса (АПК)". За несколько лет реализация первых национальных проектов показала много хороших результатов. Помимо этого за несколько лет вырос масштаб и количество данных проектов. На сегодняшний день национальных проектов 12, они осуществляются с 2019 года, в соответствие с указом Президента Российской Федерации. Первые итоги реализации показали низкий результат, как с финансовой, так и с целевой точки зрения. Однако в последующие года ситуация стала улучшаться, кроме некоторых проектов, таких как «Здравоохранение» в 2020 году - здесь показатели снизились, объяснить это можно в первую очередь из-за распространения коронавирусной инфекции. Но несмотря на то, что реализация национальных проектов улучшилась, необходимо выявить причины неудовлетворительного уровня первых показателей и предложить пути их решений. В первую очередь это необходимо для того, чтобы в будущем усовершенствовать данную систему, чтобы она в свою очередь повышала уровень жизни населения и развивало нашу страну в дальнейшем. В рамках данной статьи рассмотрены результаты осуществления национальных проектов на федеральном уровне с 2019 по 2021 года, выявлены проблемы при осуществлении проектов, а также предложены пути их решений.

Ключевые слова: национальные проекты, реализация национальных проектов, социально-экономическое развитие, уровень жизни граждан.

Для начала рассмотрим начальные этапы реализации национальных проектов. В первый год их осуществления многие целевые показатели имели низкую результативность, разберем какие проекты реализовались ниже всего и почему.

В первую очередь стоит отметить проекты «Экология» и «Цифровая экономика» - их финансовое осуществление составило 66,3% и 73,3% соответственно, остальные проекты, с точки зрения исполнения финансов, были осуществлены на хорошем уровне. Стоит также заметить, что с каждым годом данный показатель растёт (табл. 1).

Таблица 1. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов

| Наименование национального проекта (НП) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| НП "Демография" | 95,50% | 97,90% | 98,70% |
| НП "Здравоохранение" | 98,00% | 96,10% | 95,20% |
| НП "Образование" | 91,00% | 86,40% | 89,80% |
| НП "Жилье и городская среда" | 93,80% | 99,60% | 99,80% |
| НП "Экология" | 66,30% | 97,60% | 97,70% |
| НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 97,10% | 98,70% | 99,80% |
| НП "Производительность труда и поддержка занятости" | 87,10% | 98,70% | 97,90% |
| НП "Наука" | 99,10% | 99,20% | 99,40% |
| НП "Цифровая экономика" | 73,30% | 96,90% | 95,80% |
| НП "Культура" | 99,00% | 98,40% | 98,80% |
| НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 93,10% | 96,80% | 95,20% |
| НП "Международная кооперация и экспорт" | 89,10% | 97,50% | 98,80% |
| Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | 88,00% | 99,30% | 99,30% |
| Итого | 91,40% | 97,40% | 97,80% |

*Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации   URL: https://minfin.gov.ru

Что же касается достигнутых целевых показателей, то здесь ситуация обстоит лучше. Большинство проектов было реализовано на хорошем уровне [2].

Стоит только отметить национальный проект «Здравоохранение» в 2020 году. Многие показатели относительно снижения смертности от различных болезней в 2019 году исполнялись на хорошем уровне, в 2020 же году из-за распространения коронавирусной инфекции смертность стала не снижаться, а, к сожалению, увеличиваться (за исключением младенческой смертности) (табл. 2).

Таблица 2. Реализация показателей национального проекта «Здравоохранение» в 2019 и 2020 годах

| Целевой показатель | Базовое значение | Целевое значение к 2019 г | Достигнутое значение в 2019 г | Целевое значение к 2021 г | Достигнутое значение в 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) | 484,5 | 437,0 | 470,0 | 401,0 | 521,6 |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. человек) | 587,6 | 545,0 | 573,2 | 505,0 | 640,8 |
| Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. человек) | 200,6 | 199,5 | 203,5 | 193,5 | 202 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей) | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | 4,5 |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%) | 79,7 | 81,0 | 82,1 | 86,0 | 80,6 |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | 109 | 350 | 415,4 | 850 | – |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 г. (млн долларов США) | 250 | 470 | 470 | 690 | 196,97 |

*Источник: Официальный сайт государственной статистики URL: https://www.fedstat.ru

Рассмотрев кратко реализацию национальных проектов, определим какие проблемы привели к недостаточному уровню осуществления показателей.

Начнём с исполнения финансов. Некоторые проекты были запущены в начале года, и, соответственно, они требовали доработок и уточнений, поэтому задержалось их финансирование. Помимо этого были проекты, которые требовали дополнительных инвестиционных средств на реализацию, что тоже оказало своё влияние на их осуществление путем задержки финансовых средств, так как разрабатывались дополнительные сметы на их реализацию [3].

Многие считают, что низкие показатели в 2019 году обусловлены тем, что управленческие кадры не готовы к такому роду проектов [4].  С данной точкой зрения можно согласиться, так как, действительно, до этого в стране хоть и реализовались подобные проекты, однако они не имели подобного размаха как по целевым показателям, так и по финансированию.

Немаловажным стоит отметить и проблему коррупции. При реализации национальных проектов в 2019 году, по данным ТАСС, было выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых были связаны со взятками [1].

Еще можно отметить проблему – недостаточная информированность среди населения об национальных проектах [4]. Неполная информированность о проектах может привести к низким результатам, так как граждане не будут осведомлены о поддержках, которые они могут получить.

Вдобавок к перечисленным проблемам в 2020 году прибавилась еще одна – пандемия коронавирусной инфекции, когда основные силы были направлены на предотвращение новой неизведанной инфекции. В результате некоторые проекты не достигли поставленных показателей.

Определившись с проблемами стоит предложить пути их решений.

- Для более эффективного осуществления финансовых средств можно либо улучшить систему финансирования, чтобы в дальнейшем сократить задержки, либо если происходят данные задержки, то корректировать показатели национального проекта, чтобы в конце отчетного периода исполнение соответствовало с тем, что было получено.

- С проблемой касаемо недостатка уровня управленческих кадров можно предложить прохождение курсов повышения квалификационных навыков в сфере программного управления, либо привлечение специалистов с данным опытом.

- Для борьбы с коррупцией можно предложить ужесточение существующих мер наказаний, например, повышение штрафа, либо увольнение за дачу или получение взятки.

- Касаемо информированности – продвижение информации через популярные социальные сети.

- Для непредвиденных чрезвычайных ситуаций можно предложить сценарный метод осуществления проектов, например, пессимистичный или оптимистичный.

Таким образом, рассмотрели главные проблемы реализации национальных проектов, а также предложили пути их решений.

ЛИТЕРАТУРА

- Официальный сайт интернет-СМИ «ТАСС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7986923

- Официальный сайт государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru

- Лысенко, А. А. Шайбакова, Л. Ф. ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [Текст] / А. А. Лысенко, Л. Ф. Шайбакова // Скиф. – 2021. – №1 (53). – С. 234-238.

- Зозуля, А. В. Зозуля, П. В. Еремина, Т. Н. Современные проблемы реализации приоритетных национальных проектов [Текст] / А.В. Зозуля, П.В. Зозуля, Т.Н. Еремина // Вестник Евразийской науки. – 2019. – №1.

Белоусова Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса Вологодского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Российская Федерация, 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71; e-mail: katya_katya_belousova_02_belous@mail.ru)